Дорожная карта
по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности 
«Агротехнологический класс»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации проекта | Планируемый результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Участие в организационных мероприятия Министерства образования Калининградской области |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение агрообразования в деятельность образовательных организаций | Июнь-август | Разработка дорожной карты | Директор, зам.директора по УР |
| 1.2 | Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.); | Август | Прогнозный план | Директор, зам.директора по УР |
| 1.3 | Презентация проекта «Агротехнологический класс» для обучающихся школы и родителей | Сентябрь | Родительское собрание, (протокол родительского собрания) | Директор, зам.директора по УР. Учитель агрокласса |
| II. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Назначение школьного координатора – ответственного за вопросы по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс» | До 01 сентября 2025 года | Приказ по ОО | Директор. Учитель агрокласса |
| 2.1.3. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс» | До 01 сентября 2025года | План мероприятий | Заместитель директора по УР Руководители ШМО.Учитель агрокласса |
| 2.1.4. | Внесение изменений в ООП (ООО, СОО), учебный план ООО, СОО, план внеурочной деятельности | Июнь-сентябрь | Обновлённые основные образовательные программы, учебные планы | Заместитель директора по УР, Руководи-тели ШМО |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору агротехнологической и естественно-научной направленности, курсов внеурочной деятельности | До 01.09.2025 | Рабочие программы | Заместитель директора по УР. Учитель агрокласса |
| 2.1.5. | Совещание при директоре: включение в план внеурочной деятельности специальных учебных курсов по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс» | Август | План внеурочной деятельности школы | Заместитель директора по УР Учитель агрокласса |
| 2.1.6. | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс» | Август | Локальные акты | Заместитель директора по УР |
| 2.1.7. | Проведение организационного совещания | До 01.09.2025 | СД | Заместитель директора по УР |
| 2.1.8. | Подготовка соглашений (договоров) с академическими и индустриальными партнёрами | До 01.09.2025 | Проекты договоров | Директор |
| 2.1.9. | Издание приказа об открытии агротехнологического класса | До 01.09.2025 | Приказ по ОО | Директор |
| 2.1.10. | Оказание методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов профильного образования; | Август, сентябрь | Консуль-тационная линия | Методисты |
| 2.2. Мониторинговые мероприятия |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на реализацию программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс» | Сентябрь-декабрь | Справка по итогам мониторинга | Заместитель директора по УР Учитель агрокласса |
| 2.2.2. | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированно-сти разных видов компетенций в рамках реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» | До 01 марта | Справка по итогам мониторинга | Заместитель директора по УР |
| 2.3. Информационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Запуск информационно-справочного раздела «Агротехнологический класс» на официальном сайте школы | С сентября | Публикации на официальном сайте школы | Заместитель директора по УР |
| 2.3.2. | Родительские собрания по тематике «Агротехнологический класс» в школе | Сентябрь-октябрь | Информирование родителей | Классные руководители |
| 2.3.3. | Презентация материалов по тема-тике «Агротехнологический класс» и «межпредметные связи» | Сентябрь-декабрь | Создание презентации | Учитель агрокласса |
| 2.3.4. | Информационное освещение мероприятий, направленных на распространение опыта по открытию агротехнологического класса | В течение учебного года | Публикации на официальном сайте школы | Заместитель директора по УР |
| III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение перечня академических и индустриальных партнёров для совместной реализации образовательной программы | Сентябрь, до 20.09. | Создание электронной базы данных обучающихся и педагогов | Директор |
| 3.2. | Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ и предприятиями | Сентябрь | Создание электронной базы данных педагогов | Директор |
| 3.3. | Организация участия обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах агротехнологической направленности | В течение года | Защита проектов, участие обучающихся в выставка достижений, конференциях, | Заместитель директора по УР |
| IV. Работа с педагогами |  |  |  |  |
| 4.1. Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по направлению «Агротехнологический класс» | До 01 декабря | Удостоверения о КПК | Заместитель директора по УР |
| 4.1.2. | Обучение педагогов по индивидуаль-ным образовательным маршрутам с учетом профессиональных дефици-тов в области работы в агротехнологическом классе | Сентябрь-декабрь | Получение индивидуальных сертификатов | Заместитель директора по УР |
| 4.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Участие педагогов в методических семинарах по вопросам функционирования агротехнологического класса в ОО | Сентябрь-декабрь | Формирование банка методических разработок (создание сборника разработок) | Учитель агрокласса |
| 4.2.2. | Методические совещания «Актуальные вопросы по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» | Октябрь | Формирование банка методических мероприятий (протоколы совещаний) | Учитель агрокласса |
| 4.2.3. | Включение в план внеурочной деятельности мероприятий, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» | Сентябрь | Корректировка плана ВД | Учитель агрокласса |
| 4.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» | Январь–февраль | Корректировка созданной модели, | Заместитель директора по УР Педагоги |
| 4.3.3. | Представление успешных практик по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» | Январь-февраль | Круглый стол «Успех и результаты реализации программы «Агрокласс» | Педагоги |
| 4.3.4. | Мастер-классы школьных методи-ческих объединений | Ноябрь-декабрь | Семинар «Реализация программы «Агрокласса» через внеурочную деятельность» | Педагоги |
| 4.3.5. | Педагогический совет «Реализация программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» | Октябрь | Организация работы в соответствии с принятыми решениям | Заместитель директора по УР |
| 4.3.6. | Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом | В течение года | Формирование агрокомпетенций педагогов | Педагоги |
| V. Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы обучающихся и их участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях | В течение года | Результаты участия в олимпиадах по приказам Министерства просвещения РФ | Заместитель директора по УР, педагоги |
|  | Организация учебных проектов и исследований в агротехнологических классах | В течение года | Защита проектов и исследовательских работ. Подведение итогов года, организация работы круглого стола «Что нам дал «Агрокласс», и чего мы ждём ещё» | Заместитель директора по УР, Руководители ШМО, педагоги |
| 5.2 | Внедрение программ по реализации специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» через кружковую деятельность | В течение года | Популяризация с/х труда, содействие профориентации школьников | Заместитель директора по УР, Руководители ШМО, педагоги |